## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnateur: |  |  | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, HOROYA ,LE PAYS, MINISTERE ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: |  |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures et petits matériels de bureau (Cabinet) |  | 12 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-08 |  | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24
Réalisations
2 | Achat autres produits spécifiques (Cabinet) |  | 12 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-08 |  | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24
Réalisations
3 | Autres matériels et mobiliers de bureau (Projet d'Appui à la Conservation et à la Distribution des produits de la pêche) |  | 12 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-08 |  | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24
Réalisations
| Matériels techniques (PRCO/CNSP) |  | 12 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-08 |  | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24
Réalisations
5 | Achat de matériels techniques (Projet d'Appui à la Conservation et à la Distribution des produits de la pêche) |  | 12 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2025-01-16 | 2025-01-29 | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25
Réalisations
6 | Installation technique et agencement |  | 12 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-10 |  | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26
Réalisations
7 | Achat de petit outillage et fournitures d'atelier (PAPAG) |  | 12 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2025-01-18 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2025-03-22 | 2025-04-04 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-11 |  | 2025-05-18 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27
Réalisations
8 | Autres acquisitions installations infrastructures machines et d'équipements ( entrepot) |  | 12 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-13 |  | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29
Réalisations
9 | Installation technique et agencement / Chambre froid (Projet d'Appui à la Conservation et à la Distribution des produits de la pêche) |  | 12 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-14 |  | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-08 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-09-24
Réalisations
10 | Autres acquisitions installations infrastructures machines et d'équipements ( Projet d'aménagement des débarcadères) |  | 12 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-15 |  | 2025-05-24 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-09-25
Réalisations
11 | Information-Communication (Cabinet) |  | 12 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-16 |  | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-09-26
Réalisations
| Achat de matériels informatiques (DNPM) | [5 empty] | Prévisions | 2025-01-24 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-17 |  | 2025-05-24 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA ,REGIONAL INFO, MINISTERE ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-24: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-03-28: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-03: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés (Cabinet) |  | 12 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
2 | Fournitures et petits matériels de bureau (soutenir la transformation des systèmes alimentaires en renforçant le developpement de l'aquaculture et de PPP invovants) |  | 12 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
3 | Achat de fournitures informatiques (Cabinet) |  | 12 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
4 | Achat de petits matériels et outillage de bureau (renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée: la transparence, les politiques et technologiques au service de la lutte contre la pêche INN) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
[5 empty] | 8 |  | Réalisations
5 | Impression (renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée: la transparence, les politiques et technologiques au service de la lutte contre la pêche INN) |  | 12 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
6 | Achat autres fournitures de services (Cabinet) |  | 12 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
7 | Achat de matériels et mobiliers de bureau (Cabinet) |  | 12 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
8 | Achat de matériels informatiques (Cabinet) |  | 12 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
9 | Achat de matériels techniques (Cabinet) |  | 12 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
10 | Achat de matériels et mobiliers de bureau (DNAP) |  | 12 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
11 | Achat de matériels et mobiliers de bureau (CAPA) |  | 12 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
12 | Achat de matériels informatiques (CAPA) |  | 12 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
13 | Achat de matériels techniques (CAPA) |  | 12 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
14 | Achat de matériels informatiques (renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée: la transparence, les politiques et technologiques au service de la lutte contre la pêche INN) |  | 12 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
15 | Achat de matériels informatiques (Projet d'Appui à la Conservation et à la Distribution des produits de la pêche) |  | 12 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
16 | Assistance technique Achat de logiciels, application et programme informatique (renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée: la transparence, les politiques et technologiques au service de la lutte contre la pêche INN) |  | 12 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
17 | Achat de logiciels, application et programme informatique (renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée: la transparence, les politiques et technologiques au service de la lutte contre la pêche INN) |  | 12 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-09
Réalisations
Coût Total
| Approbation du plan de passation des marchés | [6 empty] | 2025-03-12: Code Marché; 2025-04-03: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| Autorité Approbatrice | DGCMP | [5 empty] | 2025-03-12: 1; 2025-04-03: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
[8 empty] | 2025-03-12: 2; 2025-04-03: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation | [5 empty] | 2025-03-12: 3; 2025-04-03: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 2025-03-12: 4; 2025-04-03: Délégations de Service Public
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | DC |  | Demande de consultation
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3+2+1
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+7+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3+1+1
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+60+2+1

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA, REGIONAL INFO ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DE CONTRÔLE DES MACHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché
[9 empty] | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 J
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA ,LE PAYS, SITE DE L'ARMP ET SITE DU MINISTERE
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DE CONTRÔLE DES MACHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
| Autres aménagements (Projet d'aménagement des débarcadères de Dabondy, Temenetaye, Coleah et Dixinn) |  | 12 | BND | 1 | ED | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-05-19 |  | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2025-09-29
Réalisations
| Bâtiment à usage administratif (Projet d'Appui à la Conservation et à la Distribution des produits de la pêche) |  | 12 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-03-12 | 2025-03-29 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-20 |  | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-29 | 2025-09-30
[7 empty] | Réalisations | [10 empty] | 1900-01-08 | 1900-01-20 | 1900-01-24 | 1900-02-03 | 1900-02-08 | 1900-05-12
| Autres acquisition de batiments et ouvrages de génie civil |  | 13 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-09 | 2025-03-13 | 2025-03-30 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 2025-05-21
[7 empty] | Réalisations | [10 empty] | 1900-01-08 | 1900-01-20 | 1900-01-24 | 1900-02-03 | 1900-02-08 | 1900-05-12
2 | Bâtiment à usage technique (construction des postes de contrôle sanitaire frontaliers/ONSPA) |  | 12 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-10 | 2025-05-22 |  | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-10-02
Réalisations
3 | Bâtiment à usage administratif (construction des postes de contrôle sanitaire frontaliers/ONSPA) |  | 12 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-10-03
[7 empty] | Réalisations | [10 empty] | 1900-01-08 | 1900-01-20 | 1900-01-24 | 1900-02-03 | 1900-02-08 | 1900-05-12
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA ,REGIONAL INFO, SITE DE L'ARMP ET MINISTERE
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION | bar: 1900-01-08 to 1900-01-20
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  | 1900-02-03: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° de demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 1900-01-08: 3 j; 1900-01-20: 3 j; 1900-01-24: 3 ou 5 j
1 | Autres aménagement (APOCEB) |  | 12 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 2025-03-29 |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-19
Réalisations
2 | Bâtiment à usage administratif (Cabinet) |  | 12 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 2025-03-29 |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-19
Réalisations
3 | Installation technique et agencement (PRCO/CNSP) |  | 12 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 2025-03-29 |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-19
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-01-26: Code Marché; 2025-02-15: Nature de Marché; 2025-03-22: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-01-26: 1; 2025-02-15: Fournitures; 2025-03-22: BND; 2025-03-29: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-01-26: 2; 2025-02-15: Travaux; 2025-03-22: FINEX; 2025-03-29: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-01-26: 3; 2025-02-15: Prestations intellectuelles; 2025-03-22: CONJOINT; 2025-03-29: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-01-26: 4; 2025-02-15: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+7+2
Mise en forme du projet de contrat = +[Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+3
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+10+2
Non Objection sur le projet de contrat = +[Mise en forme du projet de contrat]+4
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+3+1
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le projet de contrat]+3
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3+2+4+1
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3+1+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+32+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+30+60+2+1

## Prestation Intellectuelle
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Horoya; REGIONAL INFO; Site Web ARMP; Site Web MPEM
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Financement | N° TDR | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (AMI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Supervision des travaux (ONSPA) |  | 12 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
| Etudes (ONSPA) |  | 12 | BND | 2 |  | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
2 | Recherche et développement (APOCEB) |  | 12 | BND | 3 | SQC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2024-08-26 | 2024-10-26
Réalisations
3 | Projet de construction du siège du MPEM (Etudes) |  | 12 | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
4 | Supervision des travaux (Projet d'Appui à la Conservation et à la Distribution des produits de la pêche) |  | 12 | BND | 5 | SFQC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
5 | Etudes (Projet d'aménagement des débarcadères de Dabondy, Temenetaye, Coleah et Dixinn) |  | 12 | BND | 6 | ED | Prévisions | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
6 | Supervision des travaux (Projet d'aménagement des débarcadères de Dabondy, Temenetaye, Coleah et Dixinn) |  | 12 | BND | 7 | ED | Prévisions | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
7 | Supervision des travaux (PRCO/CNSP) |  | 12 | BND | 8 | SFQC | Prévisions | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-04 |  | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-10-26
Réalisations
| Coût Total | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-13: PREALABLE; 2025-02-27: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-04: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-06-10: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2025-08-04: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  |  | BND |  |  | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-05-19 |  | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2025-09-29
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-03: Code Marché; 2025-03-11: Nature de Marché; 2025-05-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2025-02-03: 1; 2025-03-11: Construction; 2025-05-07: 1; 2025-05-19: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-02-03: 2; 2025-03-11: Travaux de Génie Civil; 2025-05-07: 2; 2025-05-19: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2025-02-03: 3; 2025-03-11: Fourniture courante; 2025-05-07: 3; 2025-05-19: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2025-02-03: 4; 2025-03-11: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-03: 5; 2025-03-11: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2025-02-03: 6; 2025-03-11: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+1
Non Objection sur rapport combinée PT/PF = [Non Objection sur rapport Prop. Techn.]+7+2
Signature et Approbation du Contrat = [Non Objection sur rapport combinée PT/PF]+10+2
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+3+1
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+3+2+4+1
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le contrat négocié]+3+1+1
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+30+60+2+1

## service courant
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA , REGIONAL INFO, MINISTERE ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé |  | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de nettoyage des locaux (Cabinet) |  | 12 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-03-27 | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2025-06-24 |  | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-28
Réalisations
| Coût Total | 150 982 570
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
| Exercice budgétaire: |  |  | 2025
| Ordonnateur: |  |  | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, HOROYA, REGIONAL INFO, MINISTERE ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: |  |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-18: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-06-06: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de nettoyage des locaux (DNPM) |  | 12 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
2 | Frais de nettoyage des locaux (DNEM) |  | 12 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
3 | Frais de nettoyage des locaux (DNAP) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
4 | Frais de réunion et conférence (DNPM) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
5 | Frais de formations, séminaires et stages (DNPM) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
6 | Frais de réunion et conférence (DNEM) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
7 | Frais de réunion et conférence (DNAP) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
8 | Frais de réunion et conférence (renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée: la transparence, les politiques et les technologiques au service de la pêche INN) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
Réalisations
9 | Frais d'entretien et réparation matériels et mobiliers (Cabinet) |  | 12 | BND |  | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-05-06
10 | Entretien et réparation véhicules et automobiles (Cabinet) |  | 12 | BND |  | DC
Coût Total
PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-24: Code Marché; 2025-03-10: Nature de Marché | Type de Financement
TDR : Terme de référence |  |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2025-02-24: 1; 2025-03-10: Construction | 1 | BND | Budget National de Développement
JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-02-24: 2; 2025-03-10: Travaux de Génie Civil | 2 | FINEX | Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2025-02-24: 3; 2025-03-10: Fourniture courante | 3 | CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 2025-02-24: 4; 2025-03-10: Fourniture d'Equipements
CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-24: 5; 2025-03-10: Prestation Courante
ANO : Avis de Non Objection |  |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2025-02-24: 6; 2025-03-10: Prestation Intellectuelle
CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+5
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3+1+1
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+7+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7