## Fourniture Cotation
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fourniture et installation des rideaux et stores et pause moquette |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
2 | Achat de neuf (09) Cameras Semi professionnel et accessoires |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
3 | Acquisition de fournitures diverses |  | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
4 | Dératisation, désinfection et nettoyage des bureaux et couloirs |  | 0 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
5 | Acquisition d’un véhicule d’occasion |  | 0 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
6 | conception web-infographie-logiciel de gestion et marketing web |  | 0 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
7 | Achat fourniture et biens courants |  | 0 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
8 | Achat de fourniture et petit matériel de Bureau |  | 0 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
9 | Achat fourniture informatique |  | 0 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
10 | Achat fourniture et produit de nettoyage des locaux |  | 0 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
11 | Location Véhicule |  | 0 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
12 | Frais de Cérémonies et réceptions |  | 0 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
13 | Frais entretien, réparation matériel et mobilier |  | 0 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
14 | Entretien et réparation du matériel informatique |  | 0 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
15 | Entretien et réparation du matériel technique |  | 0 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
16 | Acquisition d'immobilisation |  | 0 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
17 | Acquisition batiment à usage administratif |  | 0 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
18 | Acquisition matériel technique |  | 0 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
19 | Logiciel d'application et progamme informatique |  | 0 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
20 | Achat de mobilier de bureau |  | 0 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
21 | Acquisition de douze (12) motos tout terrain |  | 0 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
22 | Achat de douze (12) ordinateurs portables en faveur des Régionaux |  | 0 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
23 | Achat des outils de collectes d’informations |  | 0 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
24 | Achat de matériels informatiques et divers |  | 0 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-10: Code Marché; 2025-03-03: Nature de Marché; 2025-04-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-10: 1; 2025-03-03: Fournitures; 2025-04-07: BND; 2025-04-14: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-10: 2; 2025-03-03: Travaux; 2025-04-07: FINEX; 2025-04-14: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-10: 3; 2025-03-03: Prestations intellectuelles; 2025-04-07: CONJOINT; 2025-04-14: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-10: 4; 2025-03-03: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## prestation AO (hidden)
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales - ADAZZ
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance technique, Expertise, Audit | 900000000 | 0 | FP | 1 | AO | Prévisions | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-08-22 |  | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-14
Réalisations
900000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-01-25: Code Marché
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | bar: 2023-01-25 to 2023-02-24
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-01-25: 2
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-01-25: 3
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-01-25: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fournitures Appel d'Offres
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION/ APPEL D'OFFRES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Location bâtiment administratif |  | 0 | BND | 1 | AO | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-06
Réalisations
2 | Frais de formation, séminaire et stage |  | 0 | BND | 2 | AO | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-06
Réalisations
3 | Acquisition matériel de reportage |  | 0 | BND | 3 | AO | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-06
Réalisations
4 | Acquisition matériel et mobilier de bureau |  | 0 | BND | 4 | AO | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-06
Réalisations
5 | Acquisition matériel informatique |  | 0 | BND | 5 | AO | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-06
Réalisations
6 | Acquisition matériel de transport |  | 0 | BND | 6 | AO | Prévisions | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-06
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-05: Code Marché; 2025-02-28: Nature de Marché; 2025-04-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-05: 1; 2025-02-28: Fournitures; 2025-04-07: BND; 2025-04-14: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-05: 2; 2025-02-28: Travaux; 2025-04-07: FINEX; 2025-04-14: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-05: 3; 2025-02-28: Prestations intellectuelles; 2025-04-07: CONJOINT; 2025-04-14: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-05: 4; 2025-02-28: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3

## Travaux Cotation
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Réhabilitation et restauration sanitaire des toilettes |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
2 | Entretien bâtiment à usage administratif |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
3 | Travaux de restauration du bureau régional du correspondant de l'AGP à Faranah |  | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-03: Code Marché; 2025-02-24: Nature de Marché; 2025-03-31: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-03: 1; 2025-02-24: Fournitures; 2025-03-31: BND; 2025-04-07: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-03: 2; 2025-02-24: Travaux; 2025-03-31: FINEX; 2025-04-07: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-03: 3; 2025-02-24: Prestations intellectuelles; 2025-03-31: CONJOINT; 2025-04-07: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-03: 4; 2025-02-24: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## Prestations Intellectuelles cot
4
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | [7 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j | 5 j | 5 j |  | 5 j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | renforcement des compétences professionnelles des Journalistes Reporters d’Images (J.R.I) |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-20
Réalisations
2 | Formation des Correspondants Régionaux et Journalistes du Desk Central de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP) en Techniques de Prise de Vue et Montage Audiovisuel |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-20
Réalisations
3 | Elaboration du manuel de prodécudre de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP) |  | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-20
Réalisations
| Coût Total | [6 empty] | 2025-04-28: #REF!
Approbation du plan de passation des marchés | bar: 2025-05-15
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-11: Code Marché; 2025-04-01: Nature de Marché; 2025-05-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-11: 1; 2025-04-01: Fournitures; 2025-05-05: BND; 2025-05-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-11: 2; 2025-04-01: Travaux; 2025-05-05: FINEX; 2025-05-12: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | DEMANDE DE COTATION |  |  | 2025-02-11: 3; 2025-04-01: Prestations intellectuelles; 2025-05-05: CONJOINT; 2025-05-12: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-11: 4; 2025-04-01: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection

## Service Courant DC
5
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES COURANTS
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE SERVICES COURANTS SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de confection calendrier et agenda |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-03: Code Marché; 2025-02-24: Nature de Marché; 2025-03-31: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-03: 1; 2025-02-24: Fournitures; 2025-03-31: BND; 2025-04-07: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-03: 2; 2025-02-24: Travaux; 2025-03-31: FINEX; 2025-04-07: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-03: 3; 2025-02-24: Prestations intellectuelles; 2025-03-31: CONJOINT; 2025-04-07: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-03: 4; 2025-02-24: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4